КОНЦЕПЦИЯ  ПРОЕКТА

Общая информация

Название проекта: 	Загонное содержание скота как адаптационный метод животноводства для снижения рисков изменения климата.

Проектная территория: 	Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Отырарский район, село Жангельды.

Заявитель: 	ОО «Жулдыз», Южно-Казахстанская область, Отырарский район, село Жангельды. Контактное лицо – Есмырзаев Садык.

Участники проекта: 	Товарищество с ограниченной ответственностью «Мелио-сервис-Е», Крестьянское хозяйство села Жангельды «Жулдыз».

Общая стоимость проекта: 							$ 99800

Запрашиваемая сумма

финансирования: 								$ 49900

Местная сторона – Крестьянское хозяйство «Жулдыз»: 			$ 29900

Товарищество с ограниченной ответственностью «Мелио-сервис-Е»: 	$ 20000

Сроки исполнения: 		24 месяца

Обоснование проекта

Цель проекта – освоение новой климатически устойчивой технологии выпаса скота модельной фермы пастбищного животноводства, снижающей риски деградации пастбищ, вызванные изменением климата.

Более 80% территории Казахстана расположено в аридной зоне. В условиях резко континентального климата это обуславливает высокую уязвимость пастбищ от антропогенного воздействия и климатических изменений. Всё это исторически обусловило кочевое и полукочевое жизнеобеспечение казахов. Коллективизация, проводимая в советский период, привела к силовой седентаризации (оседлость) кочевников. За 70 лет существования колхозов и совхозов были полностью утеряны традиционные знания и навыки щадящего использования пастбищных ресурсов. После распада этой системы в 90 годы большинство животноводов оказалось не готовыми к самостоятельному рациональному ведению животноводства. Необходим поиск и внедрение новых эффективных методов устойчивого земле- и водопользования. Это особенно актуально в условиях глобального потепления и изменения климата в сторону аридизации.

Село Жангельды типичное село пустынной зоны расположено в Отырарском районе Южно-Казахстанской области на левобережье реки Сырдарья. Население поселка составляет порядка 133 человека (26 домохозяйств). Население поселка в основном занимается животноводством и ведет натуральное хозяйство. В советский период село Жангельды было растениеводческого (выращивание хлопка) и животноводческого направления, располагавшего 43 га орошаемой пашни и 8100 га пастбищ. В настоящий момент село находится в сложном экономическом состоянии. В последние годы на ТДП наблюдается изменение климата: рост летних и зимних температур, рост периода засушливых лет, снижение уровня воды в реке Сырдарья. Из-за возделывания монокультуры – хлопчатника сильно снизилось плодородие почв.  Территория действия проекта представлена пустынными ландшафтами.

Основные климатические показатели территории действия проекта (ТДП):

- Средний минимум температур в январе составляет – минус 12°.

- Средний максимум температур в июле составляет – плюс 40°.

- Продолжительность безморозного периода – наименьшая 116, наибольшая 245 дней.

- Среднее количество осадков 300 мм в год.

- Среднее число дней с относительной влажностью воздуха менее 30% - 140 дней.

- Преобладающее направление ветра во время атмосферных засух – северное, северо-восточное. Наблюдается возрастание суховеев и пыльных бурь.

- В почвенном покрове преобладают сероземы светлые, слабозасоленные.

- До 60 % территории занимают пески.

- Растительность – эфемероидно-злаково-полынная.

- Пастбища вокруг села сильно деградированы, вокруг водопоев – очаги почвенной эрозии.

- В годовом сезонном ходе выпадение осадков в среднем менее 300 мм/год и они распределяются следующим образом:

  - 35 % весной (март - апрель);

  - 50 % зимой и осенью (ноябрь – февраль)

  - 15% летом.

Адаптационным подходом к использованию кормовых ресурсов пастбищ пустынной зоны юга Казахстана будет внедрение новой технологии управления пастбищами и замена низко продуктивной, широко распространенной в производстве породы КРС на районированную  высоко продуктивную породу, легко приспосабливающуюся к условиям усиления аридизации климата – Казахскую белоголовую.

Планирование климатических изменений в Южном Казахстане:

- Рост плюсовых температур в летний и снижение минусовых температур в зимний период.

- Среднегодовое увеличение осадков в виде дождя.

- Уменьшение снежного покрова.

- Увеличение аридизации и испаряемости почвенной влаги.

- Недавно зафиксированные тенденции (зафиксированные местными общинами):

  - Снижение годовых осадков

  - Увеличение суховеев

  - Увеличение пыльных бурь

Если количество осадков из года в год сокращается, (что было спрогнозировано и наблюдалось в течение последних нескольких лет местной метеослужбой), то уменьшается запас почвенной влаги. Это, в свою очередь, приводит к ухудшению пастбищных экосистем и снижению их продуктивности.

На территории района наблюдается устойчивое снижение летних и зимних осадков, что привело к снижению урожайности пастбищ. В настоящее время местные жители, бедные в основной своей массе, содержат беспородный скот. Из-за низкой продуктивности такого скота, для поддержания минимального жизненного уровня, местное население вынуждено увеличивать общее количество скота. Как правило, весь скот бессистемно выпасается вокруг села, что ведет к увеличению нагрузки и дальнейшей деградации пастбищ. В последнее десятилетие деградация пастбищ очень усилилась из-за изменения климата в сторону его аридизации.

В настоящее время основным источником существования членов местной общины села является животноводческая продукция. На обводненных пастбищах наблюдается перевыпас, деградация этих угодий увеличивается с каждым годом, как из-за растущего количества скота, так и из-за ухудшения климатических условий (уменьшение осадков, повышения летних и понижения зимних температур, частых засух и суховеев). Поскольку Южно-Казахстанская область является одной из наиболее густонаселенных областей Республики, в настоящее время из-за широкомасштабной застройки отмечается дефицит доступных пастбищных угодий и отсутствие скотопрогонов на отдаленные сезонные пастбища. Слабая материальная база мелких держателей скота делает для них недоступным использование отдаленных пастбищ и поддержание их инфраструктуры.

Возрастающая засушливость климата и превышение нормы выпаса привели к снижению качества и урожайности близлежащих к селу пастбищ, к выпадению из травостоя наиболее ценных кормовых культур (например, злаков). Продуктивность скота на таких землях – низкая, и в перспективе животноводство станет нерентабельным. Недокорм животных на пастбищах, отражается на объеме и качестве животноводческой продукции, а, в конечном счете, на снижении доходов членов общины. Недобор живой массы скота негативно отражается на владельцах скота, которые недополучают деньги за дополнительную продукцию. Изменение климата усугубит деградацию пастбищ, если община не изменит стратегию их управления.

Текущий год (2008) был отмечен интенсивной засухой и является примером зависимости местного населения от климатических условий; он четко продемонстрировал полную неготовность местного населения к засухе. В виду отсутствия возможности по заготовке кормов и невозможности выпаса на приаульных пастбищах, местное население вынужденно резко сокращать количество содержащегося скота. Это отбрасывает животноводство региона на грань выживания и не несет экономической выгоды.

Краткое описание проекта

Поскольку других источников существования кроме животноводства члены МО не имеют, необходим поиск и внедрение методов устойчивого развития села в условиях изменения климата. Изменение климата может привести к тому, что традиционный способ существования сельского населения – животноводство становится рискованным и нерентабельным из-за отсутствия кормов, недокорма скота и его падежа. Значительно возрастают риски: экологические, социальные и экономические.

Существующий способ использования пастбищных ресурсов при усилении аридизации климата не может дать положительных результатов. Он будет лишь усугублять негативное последствие изменения климата. Особенно в песках, которые склонны к деградации более чем другие зональные и интразональные типы почв. Необходим принципиально новый подход к использованию пастбищных ресурсов, способный сохранить продуктивное долголетие пастбищных земель, увеличить их урожайность на ограниченной площади ранчо.

В ОО «Жулдыз» способ использования пастбищ будет заключаться в применении загонного выпаса на общей территории 4500 га. В отличие от существующего (практикуемого) способа использования пастбищ – загонный выпас обеспечит такую нагрузку скота на единицу площади, которую можно установить и осуществлять при изменении состояния пастбищ под воздействием изменения климата. Регулярный мониторинг за состоянием пастбищ (содержание почвенной влаги, видовой состав пастбищной растительности, урожайность биомассы и ее качество) позволит регулировать степень воздействия животных на пастбища ранчо путем изменения в ту или иную сторону норм нагрузки, плотности выпаса, времени содержания скота в загоне и т.д. Таким образом, экстенсивное, бессистемное использование пастбищ будет заменено принципиально новым способом с элементами интенсификации, позволяющим смягчить риски от воздействия изменения климата.

При изменении климата будут неизбежны процессы, ухудшающие состояние пастбищ. Произойдет модификация растительных ассоциаций, когда более засухоустойчивые виды заменят менее засухоустойчивые виды. Изменится величина проективного покрытия (увеличится процент земли, непокрытой растительностью) и т.д. Все это приведет к снижению питательной ценности пастбищного корма, и, следовательно, к падению показателей прироста живой массы беспородного скота, содержащегося у членов МО села «Жангельды». Изменение климата повлечет снижение благосостояния владельцев скота.

Проектом предусматривается постепенная замена поголовья беспородного скота наиболее продуктивной породой крупного рогатого скота – Казахской белоголовой, рекомендуемой для содержания в пустынной зоне Южно-Казахстанской области. Эта порода способна утилизировать грубостебельный пастбищный корм и при нагуле формировать суточный прирост 650-700 г/голову против 300-400 г/голову у беспородного скота. Таким образом, принципиально новый подход к использованию пастбищ, базирующийся на загонном выпасе и замене низкопродуктивных животных на районированный скот, является основой ранчевого ведения скотоводства, способного противостоять факторам изменения климата.

Вышеуказанная цель будет достигнута следующими проектными результатами.

Результат 1:  Местные пастбища управляются в устойчивой форме с учетом рисков от изменения климата.  (мероприятия за счет СВА напрямую связанные с изменением климата).

Итог 1.1: Общинные пастбища огорожены для внедрения ротации пастбищ –  4500 га.

Итог 1.2: Создана инфраструктура огороженных пастбищ: водопойные колодцы, подача электроэнергии.

Итог 1.3: Определены экологически допустимые нагрузки скота на огороженном пастбище с учетом прогнозов изменения климата.

Итог 1.4.: Внедрение новой пастбищной стратегии совместно с членами местного сообщества.

Результат 2: Снижение уязвимости членов МО от рисков изменения климата путем замены низко продуктивного скота на районированный высокопродуктивный скот (софинансирование).

Итог 2.1:  Приобретен племенной молодняк КРС – Казахской белоголовой породы.

Итог 2.2: Освоен новый адаптационный метод управления крупным рогатым скотом.

Итог 2.3:  Увеличена продуктивность животноводства в условиях изменения климата.

Результат 3:  Развитие способности местной общины принимать во внимание климатические риски при управлении пастбищными ресурсами (мероприятия за счет СВА напрямую связанные с изменением климата).

Итог 3.1: Сельское население ТДП проинформировано о возрастании рисков, связанных с длительными изменениями климата.

Деятельность: информация, тренинги, демонстрационные семинары

Итог 3.2:  Члены МО обучены альтернативной адаптационной технологии рационального выпаса скота.

Деятельность: информация, тренинги, демонстрационные семинары

Итог 3.3.: Издан буклет по результатам проекта.

Итог 3.4.: Опыт проекта распространен в районе и может быть воспроизведен в других МО.

В результате проектной деятельности будет разработан и осуществлен метод прогрессивного ведения фермерского хозяйства животноводческого направления, основанный на замене низко продуктивного скота племенным, а также внедрение схемы огороженных пастбищных территорий. Использование этой технологии дает возможность устойчивого развития МО при возрастании засушливости климата. Сельские жители будут менее уязвимы к изменению климата.

Индикаторами успешности проекта и снижения уязвимости МО к изменению климата будут: восстановление и ввод в сельскохозяйственный оборот 4500 га огороженных пастбищ; создание чистопородного стада – Казахской белоголовой; снижение нагрузки на пастбища за счет распространения среди членов МО высокопродуктивного племенного скота и, как следствие, уменьшение поголовья; увеличение количества и качества животноводческой продукции; улучшение материального положения членов МО.

Деятельность проекта по его реализации будет измеряться следующими индикаторами:

- площадью огороженных пастбищ;

- состоянием огороженных пастбищ;

- состоянием приаульных пастбищ;

- состоянием скота;

- выходом животноводческой продукции;

- благосостоянием членов МО при изменении стратегии управления земельными и водными ресурсами.

Эти индикаторы будут анализироваться на фоне метеорологических данных ближайшей метеостанции.

Для определения оценки снижения уязвимости  (VRA) будут использованы следующие вопросы:

- Насколько ощутимо изменение климата на вашей территории и насколько серьезно это влияет, и будет влиять в дальнейшем на ваше жизнеобеспечение?

- Насколько эффективны методы (качество скота, использование пастбищ), которые используются вами в настоящее время для поддержания вашего жизнеобеспечения?

- Насколько в дальнейшем вы сможете поддерживать ваше жизнеобеспечение, используя старые методы при возрастании засушливости климата?

- Насколько сможет МО продвигаться в снижении своей уязвимости перед рисками изменения климата после внедрения нового метода животноводства?

А также проект будет оценен с использованием следующих индикаторов из Страновой программной стратегии АИКУО:

- Количество внедренных методов, направленных на снижение деградации пастбищ, вызванной изменением климата в сторону роста аридизации;

- Количество апробированных подходов для снижения уязвимости МО и улучшения его жизнеобеспечения в условиях изменения климата;

- Количество участников (семей/дворов), получивших выгоду от мероприятий по устойчивому управлению ресурсами (таких как увеличение дохода или обеспечение продовольственной безопасности и т.д.).

Для жителей села Жангельды будет проведен информационный семинар и тренинг, будет распространяться учебная литература по вопросам рационального использования земель и пастбищ;  для  распространения опыта проекта будет издан буклет.

Возможным барьером в реализации проекта может стать непонимание со стороны местных органов и членов МО. Пути преодоления этого барьера – проведение разъяснительной работы о рисках, связанных с изменением климата, о целях проекта, преимуществах метода загонного выпаса скота и замены малопродуктивного скота районированным видом. Одним из путей повышения заинтересованности членов МО станет обязательство исполнителей проекта при поступательном развитии проекта продавать членам МО племенной молодняк Казахской белоголовой по льготным ценам.

Проект соответствует Стратегическому приоритету по адаптации (СПА). Проектные мероприятия покажут пути снижения рисков изменения климата на жизнеобеспечение МО, устойчивое развитие животноводства.

ГЭВ будут измеряться площадью земли, вовлеченной в устойчивое землепользование в результате реализации проектных мероприятий и внедрением адаптационного метода устойчивого развития МО. А именно будут использованы следующие индикаторы ГЭФ:

- Увеличение количества племенного скота в рамках проекта.

- Количество земель, на которых в рамках проекта налажено устойчивое управление.

- Повышение продуктивности животноводства при развитии альтернативного метода выпаса скота.

- Количество разработанных /внедренных инноваций или новых технологий в рамках проекта.

Изменение климата в сторону аридизации увеличит экологические риски. Главный тезис проекта – устойчивое развитие местной общины путем введения новых элементов управления водными и земельными ресурсами, смягчающих риски, возникающие в результате изменения климата.

Предложенные проектом мероприятия по внедрению схемы крупнозагонного использования огороженных пастбищ с естественной растительностью, снизят риски дальнейшей деградации пастбищ, повысят продуктивность животноводства при увеличении поголовья районированного скота и увеличат устойчивость МО к изменению климата. Проект решает не только проблему глобальных экологических выгод, но и дает новые возможности членам МО заниматься традиционным животноводством в условиях дальнейшего повышения засушливости климата.

Описание заявителя

Членами МО села Жангельды была создана Инициативная группа из числа активных, заинтересованных жителей села в составе  человек, которая в 2009 году была зарегистрирована как Общественное Объединение «Жулдыз». ОО «Жулдыз» - некоммерческая, неправительственная организация, созданная в 1992 г. Основным исполнителем проекта будет фермерское хозяйство «Жулдыз», которое предоставит для реализации проекта огороженные пастбища площадью 4500 га.

Помимо проектных мероприятий члены МО будут разрабатывать новую стратегию ведения пастбищного хозяйства; участвовать в мониторинге за урожайностью пастбищ, приростом живой массы животных; передаче полученного в ходе проекта опыта крестьянам близлежащих сел.

На собрании, в работе которого приняли участие 32 человека, представлявшие КХ «Жулдыз», ТОО, 5 крестьянских хозяйств, членов 10 семей села, было принято решение о разработке Концепции проекта. Были обсуждены цели, задачи и мероприятия проекта. Все участники собрания принимали активное участие в написании Концепции. Главным исполнителем проекта и ответственным руководителем  за выполнение проектных мероприятий собрание единогласно избрало Есмырзаева Абужахиля. Община с. Жангельды одобрила Концепцию проекта и дала согласие на реализацию озвученных проектных мероприятий. В деталях определила работы по восстановлению огороженного пастбища, разведению районированной породы крупного скота.

Сельская община и ее лидер Есмырзаев Абужахиль проявили инициативу в разработке данной Концепции. В селе Жангельды проведены предварительные работы, найдены заинтересованные партнеры, получена поддержка акима села, собрана необходимая информация для подготовки концепции проекта.

Стоимость проекта

На реализацию данного проекта потребуется 98800 тыс. долларов США, запрашиваемая сумма 49900 долларов США.

Софинансирование данного проекта будет обеспечиваться местными бизнесменами: Одним товариществом с ограниченной ответственностью (ТОО) и одним крестьянским хозяйством, а также членами местной общины села Жангельды. Непосредственными исполнителями получателями выгод от реализации проекта будут 10 семей.

Проект поддерживает акимат, в работе примут активное участие местные жители.

Бюджет проекта

Будет определен в ходе стадии планирования.

Карта территории действия проекта (ТДП)

ТДП

Заявка на плановый грант

по проектному предложению «Ранчо в пустыне»

Заявитель: НПО «Жулдыз»

Адрес: Южно-Казахстанская область, Отырарский район, село Жангельды, Тел. 8 (7252) 56-51-21, моб. 8 777 649 4899

Описание фазы планирования

- В рамках планового гранта планируется проведение схода жителей села и рабочего семинара в селе Жангельды со всеми участниками проекта для подробной проработки всех разделов проекта, мероприятий, сроков, исполнителей и бюджета проекта.

- Планируется выезд экспертов для сбора информации: о климатических изменениях на ТДП; о состоянии участка под ранчо; о состоянии пастбищ на ТДП; о методах использования пастбищ; о социально-экономическом положении членов общины; о количестве и качестве скота в селе; состоянии и качестве огораживания; о существующих и предполагаемых нагрузках на пастбищные угодья при усилении засушливости и увеличении деградации пастбищ за счет изменения климата. На фазе планирования будут приглашены эксперты: геоботаник, пастбищник и эколог.

- Экспертами будут составлены прогнозные сценарии аридизации в данном регионе и разработана схема использования огороженных пастбищ с естественной растительностью, направленные на снижение рисков, вызванных деградацией земли при изменении климата. Предложенный метод будет направлен на устойчивое развитие животноводства и наращивание ресурсов МО при использовании районированного сорта крупного рогатого скота – Казахской белоголовой – приспособленной к засушливому климату юга Казахстана.

- Совместно с местной общиной будет разработано и представлено Национальному Координатору  ГЭФ/ПМГ окончательное, подробное проектное предложение.

- Оценка снижения уязвимости будет проведена на примере прогнозных сценариев с учетом возможного изменения продуктивности пастбищных угодий при возрастании засушливости.

- Источниками финансирования для фазы планирования будут грант АИКУО и собственные средства заявителя. Бюджет планового гранта представлен ниже.

| Бюджет планового гранта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Статья бюджета | Общая стоимость, $ | Общая сумма от АИКУО, $ | Общая сумма от заявителя, $ | Сумма от МО, $ | От другого участника проекта |
| 1. | Рабочий семинар, в том числе: - аренда помещения - 50 $ - питание участников - 10 чел. х 7 $ х 2 дня = 140 $ - канцелярские материалы - 60 $ | 250 $: 50 $ 140 $ 60 $ | 200 $ - 140 $ 60 $ | - - - - | 50 $ 50 $ - - | - - - - |
| 2. | Командировки экспертов: -проезд Алматы- Шымкент 40 $ х 3 чел. = 120 $ -аренда машины - 100$х2раза=200 $; - суточные: 3 чел. х 35,5 $х3 дня =320 $; | 640 $ | 640 $ | - | - | - |
| 3. | Оплата 3-х экспертов (с налогами) | 1070 $ | 1070 $ | - | - | - |
| 4. | Оплата связи | 90 $ | 60 $ | 30 $ | - | - |
| 5. | Банковские расходы | 50 $ | 30 $ | 20 $ | - | - |
| Итого: |  | 2200 $ | 2000 $ | 150 $ | 50 $ | - |

Банковские реквизиты

Название банка:

Расчетный счет в тенге

РНН

Адрес: